## Sheet1
[K-Digital] 기업 요구사항 기반의 문제 해결 프로젝트
WBS(Work Breakdown Structure)
팀명 | 6조 업빛투 | 프로젝트 타이틀 |  |  | 미디어 매체 키워드 분석을 통한 주식시장 동향 파악
구분 | 공정 | 완료율 | 기간 | 시작 날짜 | 완료 날짜 | 담당자 |  | 1주차 |  |  |  | 2주차 |  |  |  | 3주차 | [5 empty] | 4주차 |  |  |  |  | 5주차 |  | 6주차 |  |  |  |  | 7주차
[8 empty] | 1일 | 2일 | 3일 | 멘토링 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 멘토링 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 멘토링 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일
[8 empty] | 2021-08-25 | 2021-08-26 | 2021-08-27 | 2021-08-28 | 2021-08-31 | 2021-09-01 | 2021-09-02 | 2021-09-03 | 2021-09-06 | 2021-09-07 | 2021-09-08 | 2021-09-09 | 2021-09-10 | 2021-09-11 | 2021-09-13 | 2021-09-14 | 2021-09-15 | 2021-09-16 | 2021-09-17 | 2021-09-23 | 2021-09-24 | 2021-09-28 | 2021-09-29 | 2021-09-30 | 2021-10-01 | 2021-10-02 | 2021-10-04 | 2021-10-05 | 2021-10-06 | 2021-10-07 | 2021-10-08
프로젝트 관리 | 프로젝트 수행계획 수립 | 100% | 3일 | 2021-08-25 | 2021-08-27 | DE-DS | 전원 | bar: 2021-08-25 to 2021-08-27
| 프로젝트 착수 보고(Kick-Off) | 100% | 2일 | 2021-08-25 | 2021-08-26 | DE-DS | 정길종 | bar: 2021-08-25 to 2021-08-26
| 중간보고 및 확인 | 0% | 1일 | 2021-09-11 | 2021-09-11 | DE-DS | 미정
| 종료보고 및 확인 | 0% | 1일 | 2021-10-08 | 2021-10-08 | DE-DS | 미정 | bar: 2021-10-08
프로젝트 수행 | 주제 선정
| 주제 탐색 리서치 | 100% | 3일 | 2021-08-25 | 2021-08-27 | DE-DS | 전원 | bar: 2021-08-25 to 2021-08-27
| 세부 요구사항 정의 | 100% | 3일 | 2021-08-25 | 2021-08-27 | DE-DS | 전원 | bar: 2021-08-25 to 2021-08-27
데이터 수집
| 1) 미디어 자료 스크래핑 | 100% | 4일 | 2021-08-31 | 2021-09-03 | DE(DS) | 전원 | bar: 2021-08-31 to 2021-09-03
| - 유튜브 | 100% | 6일 | 2021-08-31 | 2021-09-07 | DE(DS) | 전원 | bar: 2021-08-31 to 2021-09-07
| - 보도자료 | 100% | 8일 | 2021-08-31 | 2021-09-09 | DE(DS) | 전원 | bar: 2021-08-31 to 2021-09-09
데이터 프로세스
| 1) 미디어 | 100% | 4일 | 2021-08-31 | 2021-09-03 | DE | DE 전원 | bar: 2021-08-31 to 2021-09-03
| - MongoDB에 적재 | 0% | 4일 | 2021-08-31 | 2021-09-03 | DE | 정길종 | bar: 2021-08-31 to 2021-09-03
| - PySpark 데이터 정형화 | 0% | 4일 | 2021-08-31 | 2021-09-03 | DE | 정길종 | bar: 2021-08-31 to 2021-09-03
| - MySQL 적재 | 100% | 4일 | 2021-08-31 | 2021-09-03 | DE | 정길종 | bar: 2021-08-31 to 2021-09-03
| 2) 주가 | 50% | 1일 | 2021-09-10 | 2021-09-10 | DE | 정길종 | bar: 2021-08-31 to 2021-09-03
| - 실시간 주가 데이터 DB 적재 | 100% | 2일 | 2021-09-10 | 2021-09-13 | DE | 정길종 | bar: 2021-09-10; 2021-09-13
| - 재무정보 데이터 DB 적재 | 100% | 1일 | 2021-09-13 | 2021-09-13 | DE | 정길종 | bar: 2021-09-13
탐색적 데이터 분석
| 주제 관련 도메인 리서치 | 100% | 10일 | 2021-09-06 | 2021-09-17 | DE-DS | 전원 | bar: 2021-09-06 to 2021-09-10; 2021-09-13 to 2021-09-17
| 이상치 분석 | 100% | 10일 | 2021-09-06 | 2021-09-17 | DS | DS 전원 | bar: 2021-09-06 to 2021-09-10; 2021-09-13 to 2021-09-17
| 속성 간 관계 분석 | 100% | 10일 | 2021-09-06 | 2021-09-17 | DS | DS 전원 | bar: 2021-09-06 to 2021-09-10; 2021-09-13 to 2021-09-17
| 데이터 특징 | 100% | 10일 | 2021-09-06 | 2021-09-17 | DS | DS 전원 | bar: 2021-09-06 to 2021-09-10; 2021-09-13 to 2021-09-17
데이터 전처리
| 1-1) 미디어 - 뉴스 | 100% | 10일 | 2021-09-06 | 2021-09-17 | DS | DS 전원 | bar: 2021-09-06 to 2021-09-10; 2021-09-13 to 2021-09-17
| - 스크래핑 데이터 전처리 | 100% | 10일 | 2021-09-06 | 2021-09-17 | DS | DS 전원 | bar: 2021-09-06 to 2021-09-10; 2021-09-13 to 2021-09-17
| - 정규화 | 100% | 10일 | 2021-09-06 | 2021-09-17 | DS | DS 전원 | bar: 2021-09-06 to 2021-09-10; 2021-09-13 to 2021-09-17
| - 형태소 분석 | 100% | 10일 | 2021-09-06 | 2021-09-17 | DS | DS 전원 | bar: 2021-09-06 to 2021-09-10; 2021-09-13 to 2021-09-17
| - 불용어 제거 | 100% | 10일 | 2021-09-06 | 2021-09-17 | DS | DS 전원 | bar: 2021-09-06 to 2021-09-10; 2021-09-13 to 2021-09-17
| - 문서의 벡터화 | 100% | 10일 | 2021-09-06 | 2021-09-17 | DS | DS 전원 | bar: 2021-09-06 to 2021-09-10; 2021-09-13 to 2021-09-17
| 1-2) 미디어 - 유튜브 | 100% | 7일 | 2021-09-13 | 2021-09-24 | DS | DS 전원 | bar: 2021-09-13 to 2021-09-24
| - 스크래핑 데이터 전처리 | 100% | 7일 | 2021-09-13 | 2021-09-24 | DS | DS 전원 | bar: 2021-09-13 to 2021-09-24
| - 정규화 | 100% | 7일 | 2021-09-13 | 2021-09-24 | DS | DS 전원 | bar: 2021-09-13 to 2021-09-24
| 2) 주가 | 100% | 10일 | 2021-09-06 | 2021-09-17 | DS | 채길호 | bar: 2021-09-06 to 2021-09-10; 2021-09-13 to 2021-09-17
| - 정규화 | 100% | 10일 | 2021-09-06 | 2021-09-17 | DS | 채길호 | bar: 2021-09-06 to 2021-09-10; 2021-09-13 to 2021-09-17
데이터 모델링
| 1-1) 미디어 - 뉴스 | 0% | 13일 | 2021-09-06 | 2021-09-28 | DS | DS 전원 | bar: 2021-09-06 to 2021-09-10; 2021-09-13 to 2021-09-28
| - 워드 클라우드 | 100% | 8일 | 2021-09-13 | 2021-09-28 | DS | DS 전원 | bar: 2021-09-06 to 2021-09-10; 2021-09-13 to 2021-09-28
| - 유사도 계산 | 100% | 8일 | 2021-09-13 | 2021-09-28 | DS | DS 전원 | bar: 2021-09-13 to 2021-09-28
| - 감성 사전 제작 | 100% | 13일 | 2021-09-06 | 2021-09-28 | DS | 김형림, 채길호 | bar: 2021-09-06 to 2021-09-10; 2021-09-13 to 2021-09-28
| - 감성 분석 | 100% | 13일 | 2021-09-06 | 2021-09-28 | DS | DS 전원 | bar: 2021-09-23 to 2021-09-28
| 1-2) 미디어 - 유튜브 | 0% | 8일 | 2021-09-13 | 2021-09-28 | DS | DS 전원 | bar: 2021-09-13 to 2021-09-28
| - 워드 클라우드 | 100% | 8일 | 2021-09-13 | 2021-09-28 | DS | DS 전원 | bar: 2021-09-13 to 2021-09-28
| - 감성 분석 | 100% | 8일 | 2021-09-13 | 2021-09-28 | DS | DS 전원 | bar: 2021-09-13 to 2021-09-28
| 2) 주가 | 100% | 13일 | 2021-09-06 | 2021-09-28 | DS | 채길호
| - LSTM | 100% | 17일 | 2021-08-31 | 2021-09-28 | DS | 채길호 | bar: 2021-08-31 to 2021-09-10; 2021-09-13 to 2021-09-28
| - ML (ARIMA, Prophet) | 100% | 12일 | 2021-09-13 | 2021-09-28 | DS | 채길호 | bar: 2021-09-13 to 2021-09-28
| - RL (Reinforcement Learning) | 100% | 12일 | 2021-09-13 | 2021-09-28 | DS | 채길호 | bar: 2021-09-13 to 2021-09-28
| 3) 최적화 모델 - 모델 통합 및 예측 | 50% | 16일 | 2021-09-06 | 2021-09-30 | DS | DS 전원
| - 데이터와 모델별 성능 평가 | 100% | 15일 | 2021-09-06 | 2021-09-30 | DS | DS 전원 | bar: 2021-09-29 to 2021-09-30
| - Classification | 0% | 15일 | 2021-09-06 | 2021-09-30 | DE | DE 전원 | bar: 2021-09-29 to 2021-09-30
데이터 시각화
| Tableau - 주가 등락 표출 | 100% | 12일 | 2021-09-10 | 2021-10-01 | DS | 윤보람 | bar: 2021-09-10; 2021-09-13 to 2021-10-01
| Tableau - 일간 / 주간 이슈 표출 | 100% | 11일 | 2021-09-13 | 2021-10-01 | DS | 윤보람, 김형림 | bar: 2021-09-13 to 2021-10-01
| Tableau - 미디어별 워드 클라우드 | 100% | 11일 | 2021-09-13 | 2021-10-01 | DS | 윤보람, 김형림 | bar: 2021-09-13 to 2021-10-01
| Tableau - 키워드 주가 연관성 표출 | 100% | 6일 | 2021-09-23 | 2021-10-01 | DS | 윤보람 | bar: 2021-09-23 to 2021-10-01
WEB
| 웹 페이지 서버 구현 | 100% | 2일 | 2021-09-06 | 2021-09-07 | DE | 정길종 | bar: 2021-09-06 to 2021-09-07
| 웹 페이지 결과 표현 | 80% | 12일 | 2021-09-10 | 2021-10-01 | DE | DE 전원 | bar: 2021-09-10; 2021-09-13 to 2021-09-30
| 웹 페이지 interactive 대시보드 구현 | 50% | 12일 | 2021-09-10 | 2021-10-01 | DE | DE 전원 | bar: 2021-09-29 to 2021-10-01
| 웹 페이지 디자인 | 70% | 3일 | 2021-09-29 | 2021-10-01 | DE-DS | 전원 | bar: 2021-09-29 to 2021-10-01
프로젝트 발표
| 프로젝트 보고서 작성 | 70% | 4일 | 2021-10-04 | 2021-10-07 | DE-DS | 전원 | bar: 2021-10-04 to 2021-10-07
| 프로젝트 PPT 제작 | 70% | 6일 | 2021-09-03 | 2021-10-07 | DE-DS | 전원 | bar: 2021-09-03; 2021-09-10; 2021-10-04 to 2021-10-07
| 프로젝트 발표 | 0% | 1일 | 2021-10-08 | 2021-10-08 | DE-DS | 미정 | bar: 2021-10-08
구분 | 공정 | 완료율 | 기간 | 시작 날짜 | 완료 날짜 | 담당자 |  | 2021-08-25: 1주차; 2021-08-31: 2주차; 2021-09-06: 3주차; 2021-09-13: 4주차; 2021-09-23: 5주차; 2021-09-28: 6주차; 2021-10-04: 7주차
[8 empty] | 1일 | 2일 | 3일 | 멘토링 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 멘토링 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 멘토링 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일
[8 empty] | 2021-08-25 | 2021-08-26 | 2021-08-27 | 2021-08-28 | 2021-08-31 | 2021-09-01 | 2021-09-02 | 2021-09-03 | 2021-09-06 | 2021-09-07 | 2021-09-08 | 2021-09-09 | 2021-09-10 | 2021-09-11 | 2021-09-13 | 2021-09-14 | 2021-09-15 | 2021-09-16 | 2021-09-17 | 2021-09-23 | 2021-09-24 | 2021-09-28 | 2021-09-29 | 2021-09-30 | 2021-10-01 | 2021-10-02 | 2021-10-04 | 2021-10-05 | 2021-10-06 | 2021-10-07 | 2021-10-08