## issues
No. | ToDo | StartDate | EndDate | Issues | Solutions | Reference Links
1 |  | 2021-08-25 | 2021-08-31 | 주제 선정 및 구체화 | 1. 유튜버, 매체별로 각각 예상하는 종목 상승 / 하락 예측 정확도 분석 2. 미디어 종합 의견 3.
2 |  | 2021-08-25 | 2021-08-28 | 업종 선정 | (멘토링) 정성적 평가가 더 중요한 업종을 선정 정량적 평가가 부족한 최근 IPO 기업, 핫한 기업 - 상위 10개 종목
3 |  | 2021-08-26 | 2021-08-27 | 타겟 변수 선정 - 상승 / 유보 / 하락 | (논문) 전일 종가 대비 당일 종가
4 |  | 2021-08-26 | 2021-08-27 | 유튜버 - 뉴스 매체 선정 | 구독자 수 기준
5 |  | 2021-08-25 | 2021-08-28 | 최종 아웃풋 | (멘토링) walletInvestor 등 참고 사이트
6 |  | 2021-08-28 | 2021-08-31 | 크롤링 시 관련 없는 기사 | (멘토링) 크롤링 시 키워드 입력
7 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 일정관리 | 크롤링 시작과 텍스트분석 시작을 동시에 역할 분담하여 실시
8 |  | 2021-08-31 |  | 유튜브 스크립트 크롤링 방법
9 |  | 2021-08-31 |  | 기사, 업로드 분량이 생각보다 많지 않음 - 하루 변화량 1. 기사 검색 크롤링 방법 변경 2. 분석 기간 변경 3. 분석 대상 선정 | 1. 2차 크롤링 ex. (1차) 경제지 종목명 "삼성전자" 기사 -> (2차) 빈도 기준 검색용 단어 선택 ("갤럭시", "반도체" 등) 후 크롤링 2. 기간 확대 (1일 -> 일주일) 3. 상위 10개 종목
10 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 크롤링 날짜 지정 | 길종님 코드
11 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 기사가 없을 때 에러 | while try 세션? exception -- 예외 처리
12 |  |  |  | 유튜브 API 횟수 제한 -> IP 차단 - 하루 1만 포인트 크레딧 (댓글 8만개 정도) 과거 데이터 어떻게 가져올지 | 1. 스크립트 못 쓰게 되면 댓글로 대체 1-1. 수집 범위 1-2. 수집 단위 기간 업로드 주기 반영? | https://velog.io/@binsu/selenium-%ED%99%9C%EC%9A%A9-%EA%B0%84-%EA%B5%AC%EA%B8%80-%EB%A1%9C%EA%B7%B8%EC%9D%B8-%EB%B8%94%EB%A1%9D-%EC%9A%B0%ED%9A%8C%ED%95%98%EA%B8%B0 https://2meu.github.io/crawling/Scraping-Youtube-Caption/ -> only 영어
13 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 크롤링 페이지 넘기는 것 | -> 페이지 클릭
14 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 크롤링 중복 문제 -> 내용 tag가 다름 | 같은 언론사여도 내용 tag가 다름 -> html 로 긁어서 tag 전처리
15 |  | 2021-09-01 |  | AWS 서버 종료 시간 기사량 개수 예상 (2018년 기사부터 모아야) | 기사 개수 정해놓고?
16 |  | 2021-09-01 |  | 주말 공휴일 기사 반영 -> 월? 버림?
17 |  | 2021-09-01 |  | 주말 공휴일 주가 | API 공휴일 데이터
18 |  | 2021-09-01 |  | 스크립트 데이터 언어파괴 | 네이버 사전 기반 맞춤법 등 패키지 적용 예정
19 |  | 2021. 9.1 |  | 크롤링 데이터 중복 현상 | 공통 태그를 추출
20 |  | 2021-09-02 |  | 뉴스 기사 날짜 크롤링 오류 현상 | 해당 기사 url을 통해서 기사 날짜 추출
21 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 감성 분석 결과 긍정 비중이 매우 적음 (30/1650) 분류 잘 못함 | - 감성 사전 새로 구축? - 기존 감성 사전에 어휘 추가? - 기사나 내용 대신 댓글로? - 다른 논문에서는 어떻게 했지?
22 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 감성 사전 제작 | (강사님) change 많이 오른 것으로 긍정/부정 사전 제작 - 1년치씩 데이터 수집해서 통합 사전 제작
23 |  | 2021-09-02 |  | 뉴스 크롤링 진행중(삼성전자_2020년~) | 현재 `20.01~`21.08 뉴스데이터 수집
24 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | konlpy 형태소 분석기 에러 (커널 꺼짐, 시스템에러) | ㅠㅠ해결 자바부터 재설치
25 |  | 2021-09-02 |  | 카카오 기사가 너무 많음 | 진행하면서 종목 추가하면서 크롤링은 해두고 카카오 관련 주식들 (따로 분리?)
26 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 주식 종목 별로 테이블 분리 | Done
27 |  | 2021-09-02 |  | 유튜브 스크립트 안에 여러 뉴스가 들어있다! | - 토픽 모델링을 1차로? - 클러스터링 - 문장 단위로 분석? - 가장 많이 언급된 종목으로? - 업종과 대표기업으로? -> 정설이 없다? 반대로 움직인다? 상관관계? - 문단? / 문장 유사도
28 |  |  |  | 감성 단어 빈도(-1 / 1 )로 문서 점수를 만들면 편차가 크다. | 훌륭한 감성 사전! -> 기로 사전 ( 1 / 0 / -1 )
29 |  | 2021-09-02 |  | 기업마다 change 분포가 다르다 | - 분위수를 사용하여 분류, 3분위수 이상 증가(1), 0 이하 감소(-1), 나머지 (0)
30 |  | 2021-09-03 |  | 유튜브 상승 하락 레이블 | - 어떤 종목인지 알면 change 레이블로 할 수 있는데
31 |  | 2021-09-03 |  | 감성 분석 결과 어디로 끊어야 할 지 | - 분포를 보고 - 1/3 ?
32 |  | 2021-09-03 |  | date null | SQL문에서 처리
33 |  | 2021-09-03 |  | lstm으로 주식 가격 예측__ 시계열의 정상성 성립 안됨-- 그냥 바로 전 값을 제시-- | 주식 변동률(change) 분류예측을 통해 정상성 해결
34 |  | 2021-09-03 |  | lstm 주식 변동 분류__입력데이터 오류.. | 해결중..
35 |  | 2021-09-03 |  | 공휴일, 주말 전 기사에 대한 가중치 최근 기사가 주가에 영향이 더 크지 않나? 모든 뉴스를 종합한 감성수치가 맞나? | - 기사 개수가 주말에 적나? EDA? - 날짜보다 단어 자체에 가중치를 주는 방향 (빈도와 강도 고려) -> 이미 고려 => 고려하지 않기로 | 한계점
36 |  | 2021-09-03 |  | 단어 가중치 단어 주가랑 연관 시킬 수 있나? (객관성 확보) | 단어 별도 파일 생성 후 가중치 <- 누가 봐도 좋은 단어 ex. 애널리스트 리포트 참고 직접 생성 (상승 - 실적??) 주가 변동폭 & 빈도 -> 이미 사전에 반영
37 |  | 2021-09-06 |  | 크롤링 문제 - | -> 차차차선책 아시아경제 한국경제 뷰티풀숩 크롤링 안 됨(클릭해서 하는 방식은 너무 느림) 헤럴드 둘 다 막음
38 |  | 2021-09-06 |  | 서비스 타겟 | 언제 팔 것인가? 빨리 팔 것인지, 더 가지고 있을 것인지 파는 것에 대한 정보 확신
39 |  |  |  |  | - 텍스트 분석 틀 만들어놓고 (목,금) - 화면 설계 (목)
40 |  | 2021-09-06 |  | KOSELF 감성 사전 정확도가 50% - 애널리스트 리포트 기반이라 뉴스 기사랑 어휘가 달라서? - 분류 지점을 튜닝해야 되서? | - 긍부정 단어를 추가하는 중 - 분류지점 : score 임계치를 ex. 20미만 neg - eda plot
41 |  | 2021-09-06 |  | 유튜브 스크립트 너무 길다 - 영상 길이나 날짜
42 |  | 2021-09-07 |  | 유튜브 스크립트 안에 많은 기업 내용 포함
43 |  | 2021-09-07 |  | (잠재적 문제) 유튜브 스크립트 정확성이 떨어짐 | - 클로바노트 전처리? - 클로바노트를 라벨로 1차 모델 학습? - 토픽 모델링으로 키워드 추출 후 분석
44 |  | 2021-09-07 |  | 감성 분석 결과 점수가 높은 텍스트만 사용 | - 타이틀만 가지고? - 변동률 상하위 5% 날짜의 기사에서 텍스트 추출 -> 감성 사전 제작에 사용
45 | ToDo | 강화학습_주식봇 |  | 언제 얼마를 사면 오늘까지 손익 결과 얼마, 수수료 얼마
46 | ToDo | 2021-09-07 |  | 주식 데이터 (Change) 시각화
47 |  | 2021-09-07 |  | 분량 보통 몇 분 정도 언론사 유튜브 대부분 20분 내외 뉴스 - 한 시간, 두 시간 양이 많으면 지루..? | 15분-20분 객관적으로 제거해도 되는 기준. 정하면 됨. 여러 종류 언급되면 30분 / 한 종목이면 10분
48 |  | 2021-09-07 |  | 요약 기법? 현장에서도 동일한 고민 | 정확하지 않더라도 기준을 잡아서 해봅시다. 틀리면 어때.
49 |  | 2021-09-08 |  | 감성 사전 어휘 추가 | - '증가', '하락' 같은 키워드와 유사도
50 |  | 2021-09-08 |  | lstm + rl + senti_news + senti_youtube = +/0/- | ?질문 카테고리로 카테고리 예측
51 |  | 2021-09-08 |  | 감성 사전 어휘 가중치 | - 증감퍼센트에 따라 가중치 - 논문 출처 단어들은 가중치 3점 - 추가로 유사도 단어 2점
52 |  | 2021-09-08 |  | 텍스트 요약 =? 제목 | 둘다 해본다
53 |  | 2021-09-08 |  | 보합 정의
54 |  | 2021-09-08 |  | logistic 보합 기준
55 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 불용어 사전 | 외부 데이터 사용
56 |  |  |  | KoNLPy 띄어쓰기 필요없다
57 |  | 2021-09-08 |  | 종목별 사전 vs. 보편적 주식 사전 | 보편적 주식 사전
58 |  | 2021-09-08 |  | 최종 분류 모델에 모든 피처가 범주형이어도 괜찮은가 | 해본다
59 |  | 2021-09-08 |  | lstm 회귀 예측 | 재무정보를 추가해서 해본다.
60 |  | 2021-09-08 |  | 2020년 데이터만 사용해서 감성 사전 만드는 것? | - 데이터 크기가 문제, 커널 연결 문제 - 연도별로 사전을 구축해서 공통 조합 - 연도별로 단어 빈도수 가져와서 상위 단위
61 |  | 2021-09-08 |  | 확실하게 긍정단어, 부정단어
62 |  | 2021-09-09 | 2021-09-10 | 재무재표 라이브러리 데이터 추출 오류 | 인덱스가 같은 다른 컬럼을 통해 추출
63 |  | 2021-09-09 | 2021-09-09 | 결측치 | - 주식시장 휴장일 (근로자의 날, 마지막 날)
64 |  | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 보합 삭제 | - 정확도 상승을 위해 - 보합 자체가 불분명한 정의
65 |  | 2021-09-10 |  | 데일리 유튜브 업로드 데이터 개수가 적음 매일 매일 예측하지 않음 | - 신문 대 유튜브 (오늘 전체 채널 검색으로 제목만 가져옴) - 대시보드에서 미노출 (빈 페이지에 예측하지 않았음) 그날 네 개 채널에서 가져오긴 하는데 없으면 미노출
66 |  | 2021-09-10 |  | 워드클라우드 | 1주일 단위 (유튜브) : 금주 이슈 _종목 상관 없이
67 |  | 2021-09-10 |  | 유튜브 스크립트 처리 | - 유사도 분석 목표 정확도 60-70%
68 |  | 2021-09-10 |  | LSTM 말고 머신러닝도 추가해서! 최종 분석에 로지스틱 추가로 보팅(하드, 소프트) 추가해보기!
69 |  | 2021-09-10 |  | 기간 설정 이슈 | 장투 수익률 좋다. - 종목 선정
70 |  | 2021-09-10 |  | 서비스 방향성
71 |  | 2021-09-14 |  | 워드 클라우드 시각화 방향성 논의 | 주간 - 종목(색깔 구분) & 네트워크 분석 추가? 3일 전까지의 데이터 전처리
72 |  | 2021-09-14 |  | 주간 정의 | 1) 월-일 2) 기준일 전 6일
73 |  | 2021-09-15 | 2021.9.15 | 장고 - 종목별 주가 그래프
74 |  | 2021-09-15 | 2021.9.15 | 종목 셀트리온 추가
75 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 3년치 데이터 사용 이유 | - 유튜브 데이터가 생성되기 시작한 기간 고려 (ex. 삼프로tv 2019년 개설 등) - 유튜브를 통해 주식 정보를 얻기 시작한 시기 고려 - 삼성 2018년 5월 액면분할 데이터 수집 이유 (2018년부터 지금까지) 1. 2018년 5월 삼성전자 액면분할 2. 2019년 삼프로tv 채널 개설 3. 2020년 코로나 고려한 기간
76 |  | 2021-09-17 |  | 유튜브 텍스트 전처리 계속 진행할 예정 | - 기업과 관련되지 않은 것 같은 유튜브 스크립트가 불려오는 문제 - 슈카월드 종목 관련 동영상 수가 적어서 제외 고려중 - 빈도 전처리 필요 (후보 기법 : TF-IDF 등) - 언어 습관 제거 (ex. 좋다, 이제 등?) - 띄어쓰기 맞춤법 오류 -> 형태소 분석 오류?
77 |  | 2021-09-17 |  | 유튜브 동영상 업로드 주기 및 동영상 수 부족 | 종목-채널 가장 마지막 동영상 스크립트
78 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 워드 클라우드 구현 | - 메인 업종별 색상 구분 - (감성 사전 어휘가 많으면 감성 사전 등록된 어휘로 보여주면 어떨까?)
79 | 피드백 | 2021-09-23 |  | LSTM 윈도우 5의 배수로 많이 사용. 왜 12일? | 10으로 맞추자!
80 | 피드백 | 2021-09-23 |  | 자동자막 어려움 | 자동자막도 유사도 기반으로 단어를 고치자! --> 구분점해결을 어떻게 할까?!
81 | 피드백 | 2021-09-23 |  | 유사 단어 추가했을 시 긍부정 | 수작업이 필요하다면 논리를 가지고 하기 일반적인 사전 제작 과정 참고할 것
82 | 피드백 | 2021-09-23 |  | 화면 구성에 신경을 좀 더 쓰기 | 시각화자료 추가 및 매수, 매도 판단 자료 추가 구성
83 |  | 2021-09-23 |  | 감성 사전 긍/부정 단어 - 긍정 방향으로 이야기하다보면 긍정 단어가 많아질 수 있음 | - 개수보다 어떤 단어인지가 더 중요 => 같은 수치로 비교하는 게 맞을 듯 (단어의 유사성을 따진다면) - 더 강한 단어 | 빈도 맞춰서도 해보고 같은 유사도 기준으로도 해보기
84 |  | 2021-09-23 |  | 감성 점수 계산 | - 부정에 대한 가중치를 준다든지 | 가중치는 나중에 고려하기로..
85 |  | 2021-09-23 |  | 상승/하락으로 제시하는 대신 확률 제공 & 소프트보팅 | 서비스 : 확률 제공 - 감성 점수 긍/부정 단어 빈도 비율 - 앙상블 소프트보팅
86 |  | 2021-09-23 |  | 분석 결과 DB화? 모델링 파일 저장 후 장고 내에서 돌리기? | - 쿠키? - 하루만 쓰고 버리는 값?
87 |  | 2021-09-23 |  | 유튜브 구분점 <- 종목과 관련 없어 보이는 영상 및 스크립트 처리 | ex. 삼성전자, 삼전 나오면 그때부터 감성 점수 카운트 -> 다른 종목 나오면 break
88 |  | 2021-09-23 |  | 정확도 업데이트 주기 | 하루? 일주일?
89 |  | 2021-09-23 |  | 사전 정확도
90 | 피드백 | 2021-09-23 |  | 셀트리온 추가 객관적 이유 | 언급이 많으려면 거래 대금이 많아야 된다고 판단. 9월 기준 중복 기업 제외 2등 코로나로 인한 변동성 커진 제약바이오와 기존 4개 종목과 비교에 유리할 것으로 판단
91 |  | 2021-09-23 |  | 유튜브 사전은 따로 구축해야하는가? 뉴스 사전으로 대체해야하나?
92 |  | 2021-09-23 |  | 유튜브 length 칼럼 | 영상 길이를 '초'로 표시
93 |  | 2021-09-23
94 |  | 2021-09-24 |  | 모든 기업 감성 점수가 똑같음 (9월 23일에 업로드된 삼프로 동영상 - 현대차 빼고 다 언급) - 맞춤법이 안맞는 게 안 걸러지는 듯 - 뉴스로 추가한 단어는 안 걸리고 KOSELF 단어만 점수에 걸리나 | - 유튜브는 사람 대화니까 VADER로 돌려 보기 - 댓글?
95 |  | 2021-09-24 |  | 전처리가 다 안 되는 이유 - 변수 저장이 안되나? | 모르겠습니다.
96 | 피드백 | 2021-09-24 |  | 뉴스가 매번 모호하게 하는 것 아닌가? 오르거나 떨어질 것에 대해서 | 변동성이 적은 경우 단어가 적은 게 변동성이 큰 것 좀 더 예민하게 70일 때 공통적으로 60정도
97 |  | 2021-09-24 |  | 사전 단어가 전혀 포함되지 않음 => 0 | - change 그대로 반영하고 수수료는 추가적으로 제시 - change를 +1/-1로 주지 말고 퍼센트로 제공하는 것
98 |  | 2021-09-24 |  | 보합에 대한 정의를 설정하면?
99 |  | 2021-09-24 |  | 토픽 모델링 | 최근 기사만 그룹핑 - 최근 5일, 일주일, 한 달 단어 기준으로 긍부정 - 최근 기사 토픽 모델링
100 |  | 2021-09-28 |  | 유튜브 영상 중 한 번만 언급된 기업은 제외하기 | 유튜브 영상 중 한 번만 언급된 기업은 제외하기
101 |  | 2021-09-28 |  | 주가 변동 0은 그대로 0 (보합) | 분석 기간 내 30~80개 정도
102 |  | 2021-09-28 |  | 기존 감성 사전을 이용해 기사에 대한 긍정과 부정을 판단
103 |  | 2021-09-28 | 2021-09-29 | 뉴스심리지수 NIS를 이용해 긍부정 지수화 | <- (이전에 고려하던 것) 긍정 부정 점수 둘 다 0이거나 두 점수가 같으면 0.5 | https://www.sisain.co.kr/news/articleView.html?idxno=44396 https://www.bok.or.kr/portal/bbs/P0000559/view.do?nttId=10063772&menuNo=200690
104 |  | 2021-09-28 |  | 라벨링 후 DNN 해서 긍부정 판단 | -> 직접 인코딩해서 라벨링 작업 후 -> 라벨 분류 코드의 정확도 판단 -> 정확도 90% 이상일 경우 라벨링 작업 하여 학습 데이터 구축 -> 학습 데이터로 임베딩 & DNN LSTM 모델링 하여 -> 새로운 기사에 대한 긍정과 부정 라벨링 하기 | https://somjang.tistory.com/entry/Keras%EA%B8%B0%EC%82%AC-%EC%A0%9C%EB%AA%A9%EC%9D%84-%EA%B0%80%EC%A7%80%EA%B3%A0-%EA%B8%8D%EC%A0%95-%EB%B6%80%EC%A0%95-%EC%A4%91%EB%A6%BD-%EB%B6%84%EB%A5%98%ED%95%98%EB%8A%94-%EB%AA%A8%EB%8D%B8-%EB%A7%8C%EB%93%A4%EC%96%B4%EB%B3%B4%EA%B8%B0
105 |  | 2021-09-28 | 2021-09-29 | 라벨링 데이터 샘플링 => 결과 KOSELF 및 블로그 사전 통합한 결과가 가장 좋음 | 아시아경제, 매일경제 5개 종목 => 총 10가지 10가지 기사에서 5개 날짜만 랜덤 샘플링하여 팀원 총 5명이 긍정 부정 레이블 작업 (내일 예정)
106 | 참고 | 2021-09-28 |  | 유튜브 감성분석 댓글 전처리 참고 |  | https://github.com/kookmin-sw/2019-cap1-2019_3
107 |  | 2021-09-29 |  | 보팅 방법 | - 로지스틱 분석의 효용성 - 보팅(하드, 소프트) 직접 코딩 - 피처별 가중치 고려
|  | 2021-09-30 |  | 유튜브 감성점수가 아예 안 나오는 문제 | - 다른 데이터를 사용해볼까? ex. 유튜브 댓글 -> X - 워드 클라우드 - 타이틀을 이용?
|  | 2021-09-30 |  | 유튜브 스크립트 활용 방법 | - 특정 기업명 등장한 뒤 n-gram(?) 등장하는 n개 단어 노출 - Hanspell 작업 후
|  | 2021-09-30 |  | 워드 클라우드 | - 뉴스 버전 - 유튜브 버전
|  | 2021-09-30 |  | 유튜브 가져와서 스크립트 키워드 뽑아내서 사용자가 긍부정을 체크하게끔 해서 예측 점수 확인하기 | - 단어 빈도수 노출 - 텍스트 요약 - 종목별로 보여줄 때 세개 채널에서 종목에 대해서 언급한 유튜브 언급 링크 보여주고 거기 스크립트를 워드 클라우드 - TF-IDF & 빈도 - 네트워크
|  | 2021-09-30 |  | 종목별 매일 기사나 유튜브 동영상이 안 올라오는 경우 | - 가장 최신 것으로 가져오게 - 확률도
|  | 2021-09-30 |  | 유튜브 채널별 사전 제작?
|  | 2021-09-30 |  | 사용자가 미디어 긍부정에 대한 판단을 직접 해서 모델에 집어 넣을 수 있게끔 | -> 미디어에 대한 모든 판단을 사용자에게 기본적으로 default 값으로 주어지긴 하겠지만 | 긍정 부정에 대한 판단은 개인에 따라 다를 수 있다는 점에서 착안해서 사용자의 판단을 반영할 수 있게끔
|  | 2021-09-30 |  |  | 판단을 하면 긍정과 부정에 대한 라벨링된 데이터를 수집할 수 있음 | -> 실시간 변동? 대신 매일 분석 시
|  | 2021-09-30 |  | 사람들의 평가가 쌓여서 ratio 값이 변하면 가장 최상위 순위가 변할 수 있음 | 분석 결과 업데이트 | 직접 팀원 모두 판단 -1/0/1 or 긍정도% 최초 100명의 의견만 받기?
|  | 2021-09-30 |  | 각 종목 페이지에 긍정 부정 뉴스를 제공 | + 추가로 그날 가장 최근 뉴스 or 신문사별 모든 뉴스 타이틀 & 하이퍼링크 제공 | 매일경제'의 해당 뉴스가 '삼성전자'의 주가에 어떤 영향을 미칠까요? 긍정(v) 중립( ) 부정( ) 10 - - - - 5 - - - - 1 | 평균
|  | 2021-09-30 |  | 유튜브 스크립트 | 1. 빈도 기준 워드클라우드(TF-IDF) 2. 채널별 감성사전 제작(직접 라벨링? / 빈도?) 3. 종목명 등장하면 (앞)뒤에 나오는 n개 단어 4. 벡터화 해서 유사도? & 네트워크 | 몇몇 단어를 이용해서 긍부정을 판단하게끔 디폴트로 주는 값과 사람들이 판단한 것으로 긍부정이 유지되는지 그렇지 않은지
|  | 2021-10-01 |  | 유튜브 스크립트 긍부정 판단 | 라벨링된 데이터를 이용해서 학습시킨 후 자동 라벨링
|  | 2021-10-01 |  | 최종 결과 앙상블 기법 정하기 | 1. 하드보팅 2. 소프트보팅을 통해 확률값 도출 3. 통합 테이블을 통해 로지스틱 회귀분석을 통해 분류 결과값 도출
|  | 2021-10-02 |  | 최종 테이블 작성시 널값 처리 | 이전값으로 대체 fillna('pad')